## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市密云区经济社会调查队
项目负责人 |  |  | 陈红林 |  | 联系电话 |  |  | 69028113
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 满足了国家统计局对基本单位名录库的要求，为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供了依据，为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定了基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 填报法人单位经营情况表,1000余家调查单位。 | 填报法人单位经营情况表,1171家调查单位。 | 填报法人单位经营情况表,1134家调查单位。 |  | 20 | 15 | 个别企业地址不准确，联系方式有误。应加大查找力度。
|  | 质量指标 | 市区两级数据质量评估查询 | 市区两级数据质量评估查询 | 两级数据质量评估查询准确 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 8-10月进行数据收集、审核、评估以及汇总数据,10月中旬完成,并为各专业统计提供服务。 | 8-10月进行数据收集、审核、评估以及汇总数据,10月中旬完成,并为各专业统计提供服务。 | 按指标完成 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 法人单位经营情况调查,预计1000余家调查单位，用于调查员劳务费的费用数量计算。 | 法人单位经营情况调查,1171家调查单位，用于调查员劳务费数量计算。 | 调查员劳务费25000元，按每个调查单位21.35元标准，全部发放。 |  | 15 | 15
社会成本指标
生态成本指标
生态成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市密云区经济社会发展情况奠定基础。 | 优/良/中/差 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。