## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市第七次全国人口普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 普查中心
项目负责人 |  |  | 韩旭 |  | 联系电话 |  |  | 55533858
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.62 | 10.28 | 9.88 | 10 | 96.11% | 961.1%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12.62 | 10.28 | 9.88 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本年主要做好人口普查的课题研究及资料开发工作；做好普查资料的印刷出版工作等。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况： 完成北京人口丛书的审核、编辑和出版等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编辑印刷北京人口丛书 | 1种 | 1种 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 课题研究 | 完成人口研究、首都人口发展远景展望 | 完成人口研究、首都人口发展远景展望 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成普查资料开发利用、课题研究工作 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12.62 | 9.88 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 效益指标 | 人员培全面查清北京的人口状况，准确把握人口结构和流动规律训 | 为全市科学制定国民经济和社会发展规划，完善人口发展战略和政策，加强城市精细化管理，推动经济高质量发展提供坚实的统计保障 | 为全市科学制定国民经济和社会发展规划，完善人口发展战略和政策，加强城市精细化管理，推动经济高质量发展提供坚实的统计保障 |  | 20 | 20
|  |  | 做好人口普数据成果发布和应用工作 | 完成普查数据的资料成果转换，为政府经济政策提供数据支持 | 完成普查数据的资料成果转换，为政府经济政策提供数据支持 |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。