北京市经贸高级技术学校 特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》精神和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件精神，坚持立德树人，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，持续推进现代职业教育体系建设改革，优化职业教育类型定位；以提升学校关键能力为基础，以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融汇为新方向，充分调动各方面积极性，协同创新，切实提高学校教学管理水平、教学质量，培养更多高素质技术技能人才，切实增强学校培育人才的适应性、竞争性、吸引力，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国奠定坚实基础。

- 北京市经贸高级技术学校（以下简称“学校”）非常重视奇虎360网络安全服务工程师学院的建设，学校亦予高度重视，研读《北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法》，积极建设此项目。学校自2021年开始筹划准备奇虎360网络安全服务工程师学院的建设，按照《北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法》以及2022年度北京市级部门预算编制要求，向北京市财政局（以下简称“市财政局”）申报了2022年度奇虎360网络安全服务工程师学院项目（以下简称“项目”），经市财政局审批后予以立项。

- 2.项目主要内容及实施情况

2023年，开发学生综合素质评价系统、开发1+X网络安全评估职业技能等级证书/初级课程及课程资源包并开展相关培训工作，制定课证互认方案；对专业骨干教师进行了360企业岗位工程师认证培训；完成网络安全综合防护实训基地平台建设，内置学习实训、实验实训、考试测评等6个模块和《安全基础》《web安全》等8门课程；校企资源共享，完善学生创业创新中心建设，空间测绘引擎等功能升级，实现项目运营；校企共同开发第二阶段立体化教材及核心课程课标；加强质量监控体系建设；开展社会培训、行业培训及中小学职业体验活动；为北京市供销合作总社系统内企业及行业内中小型企业提供网络安全服务、技术服务；完善“学校网络安全靶场项目”研发计划，形成阶段性成果实训靶场资源包。

3.资金投入和使用情况

| 序号 | 年度 | 招标项目 | 预算金额 （万元） | 执行金额 （万元） | 执行合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 特稿项目-奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目（2023年建设期） | 476 | 475.92 | 584.30507 |
| 2 | 2023 | 2023年企业捐赠 （360工程师学院） | 108 | 108.38507 |  |

2021年12月，经北京市财政局预算评审中心评审特高项目-实训基地-奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目资金申请市财政拨款904.2705万元，及企业配套投入资金250万元，项目预算资金总额为1154.2705万元。2023年执行财政资金475.92万元，财政结余金额为0.08万元，执行率99.98%；企业投入执行率达100.36%，超额投入0.38507万元，2023年度总执行金额为584.3051万元，全年资金执行率为100.03%。

按照京教职成【2019】12号文“关于北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地建设项目管理办法”中第六章第二十七、二十八条相关规定，绩效支出在年度验收合格后另行申请，按年度分解资金到账、资金执行情况如下：

| 序号 | 年度 | 市财政投入审核资金（万元） | 市财政投入资金到账金额（万元） | 市财政实际执行金额（万元） | 企业投入预算金额 （万元） | 企业投入 金额 （万元） | 实际支出 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 418 | 476 | 475.92 | 108 | 108.38507 | 584.30507 |

（二）项目绩效目标

1.建设总体目标

以习近平总书记关于网络安全重要指示为指引，服务北京科技中心建设及区域经济发展，对接行业企业对网络安全服务人才的需求，探索网络安全服务人才培养新思路、新办法、新机制，改革创新。经过三年左右的时间，建设完成“ 12321三阶 递进”的网络安全服务初中级人才培养模式，“复刻企业真实项目、工学结合、赛训结合”的课程体系及内容，“共建共享、交互赋能”的教学资源、实训基地，“校企共认、优质高效”的专兼职教师团队，“团结协作、执行落地”的技术技能平台， 提升社会服务水平，形成可自我成长的专业建设评价体系，最终惠及学生、提升学生就业竞争力，推进行业技术发展，为社会经济进步夯实基础。

2.阶段性目标

2023年，开发1+X课程资源微课20个；编写课程工作页2个，校企共同开发学生综合素质评价系统1个（电脑版+APP版），完善网络安全综合防护实训基地平台建设；校企资源共享，完善学生创业创新中心建设，空间测绘引擎等功能升级；专业骨干教师培训。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

按照市财政局“为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”的要求及预算绩效管理相关政策文件，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过本次绩效验收评价工作，进一步提升绩效管理水平和资金使用效益，促进项目单位总结经验、发现问题以及改进工作。

全面总结、系统梳理，总结凝练项目建设在深化产教融合校企合作、高水平培养高素质技术技能人才，发挥示范引领作用、带动北京职业教育高质量、有特色发展，服务产业转型升级和经济社会发展等方面的特色成果和典型案例。

2.验收对象和范围

北京市经贸高级技术学校承担的北京市特色高水平职业院校、第二批特色高水平骨干专业（群）和第二批特色高水平实训基地-奇虎360网络安全服务工程师学院项目决策情况、资金投入、管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则与方法

绩效工作小组依据4号文、2146号文等政策文件的相关规定，本着科学规范、公正公开、绩效相关的原则，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、管理、产出、效益四方面进行综合评价。

2.绩效评价指标体系与评分标准

根据4号文、2146号文等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，绩效验收工作小组在深入分析项目单位业务资料和财务资料的基础上，设计制定了项目验收的绩效评价指标体系。

绩效验收评价结果分为4档。绩效等级根据项目决策、项目管理、项目产出和项目效益得分确定，其中项目决策、项目管理、项目产出和项目效益满分分别为10分、20分、40分、30分，四项总分为100分。绩效等级标准为：

90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分=Σ本级所含有的四级指标得分

二级指标评分=Σ本级所含有的三级指标得分

一级指标得分=Σ本级所含有的二级指标得分

综合得分=项目决策得分+项目管理得分+项目产出得分+项目效益得分

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2024年4月中旬为项目验收准备阶段：学校与中介机构组建了项目验收工作小组，收集了项目可行性报告、绩效目标申报表、建设项目申报书、项目明细账、相关合同、项目成果等基础资料，并结合项目基础资料设计了项目资料清单和评价指标体系，辅导项目组撰写绩效验收报告、准备项目绩效验收所需资料，依据京教职成[2024]6号文，配合学校党务纪检办公室聘请第三方机构对此项目进行项目建设资金和绩效审计。

2.实施阶段

2024年4月下旬为评价实施阶段：绩效验收工作小组在与项目组充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作，进行入户调研，具体了解该项目的实际执行情况和产出效果；在现场调研的基础上，专家组通过线上项目汇报、查阅资料、质询等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段

2024年5月初为评价总结阶段：验收评价工作组根据收集到的项目相关资料以及第三方机构审计意见，对项目决策、管理、产出、效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写验收评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目建设完成的网络安全综合防护实训室、网络布线实训室等，自2022年9月1日启用至今已达，使用人数达到34060人次，各实训室使用率达到77%以上，两年间实训室使用率提升了23%左右，学院的建设为学校网络专业高质量发展奠定了坚实基础，为学生技能训练提供了有力保障。

项目2023年建设期各绩效指标评价，在校生、毕业生、教职工对项目满意度分别为94%、94.23%、96.43%，满意度平均值为94.96%，项目自评分数为97分。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11000022T000000456254-特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 殷杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 13716001517 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 584 | 584 | 584.30507 |  | 10 |  | 100.05% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 476 | 476 | 475.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 108 | 108 | 108.38507 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年，在学院组织机构领导下完善学院管理制度和资源共享机制；完成学院环境建设；完善“12321三阶递进”的网络安全服务初、中级人才培养模式，人才培养方案和课程体系、课程标准建设工作；完成第二阶段立体化教材和配套教学资源包开发；开展骨干教师企业岗位工程师培训；完成实践基地，开展网络安全服务学历教育和社会培训工作；开展教学研究，形成赛训结合教学方案；承担横向课题，实施“供销系统网络安全靶场”研发计划。 |  |  |  |  | 2023年，在学院组织机构领导下完善学院管理制度和资源共享机制；完成学院环境建设；完善“12321三阶递进”的网络安全服务初、中级人才培养模式，人才培养方案和课程体系、课程标准建设工作；完成第二阶段立体化教材和配套教学资源包开发；开展骨干教师企业岗位工程师培训；完成实践基地，开展网络安全服务学历教育和社会培训工作；开展教学研究，形成赛训结合教学方案；承担横向课题，实施“供销系统网络安全靶场”研发计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年新型立体化活页式教材开发 |  | 3 |  | 3 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年学生创新创业运营中心二期 |  | 1 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年网络安全综合防护实训基地 |  | 1 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年专业骨干教师培训 |  | 1 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年学生综合素质评价系统建设 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年1+X课程资源包建设 |  | 1 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年课程资源建设 |  | 2 |  | 2 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建立学校、360集团、第三方机构三方组成的四个阶段循环质量监控体系，共同监控学院人财物的运转与各项工作绩效。按照计划、执行、检查、处理四个阶段（PDCA）循环的程序对学院建设各阶段各模块验收点对应建设项目的过程和结果进行控制与评价。 按照ISO9001质量管理体系标准制定学院各类管理制度和管理办法。 |  | 100% |  | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 584 |  | 584.30507 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计算机网络专业学生就业起薪3000-5000元/月 |  | 优 |  | 优 | 8 | 7 |  | 92.31%学生起薪在3500元以上，仅7.69%工资在2000-3500元之间。平均薪资达到4500以上。学校推荐实习单位，均要求3000元起薪。 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高学生的动手实践能力和学习积极性，提高就业对口率15%，总体对口率达到85%。 |  | 优 |  | 优 | 12 | 11 |  | 2022、2023年网络专业毕业生就业对口率分别为85.25%、85.94%。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 在校生满意度、毕业生满意度、教职工满意度 |  | 95% |  | 94.96% | 4 | 3 |  | 在校生满意度94%、毕业生满意度94.23%，教职工满意度96.43%，满意度平均值为94.96% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目按照中办国办《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》和北京市《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》，根据《北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法》（以下简称《项目管理办法》），市教委、市财政局、市人力资源社会保障局、市发展改革委决定开展北京市特色高水平职业院校、第二批特色高水平骨干专业（群）和第二批特色高水平实训基地（工程师学院和技术技能大师工作）“要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。职业技能人才是促进产业升级、推动高质量发展的关键”指示相符。项目实施能够改善学校网络专业实训环境，专业实训室无法满足专业发展的需求，实训设备落后且数量无法满足实际需要，急需对网络专业实训教学条件进行改善，以便有效提高教学效果和市级以上专业技能大赛的备赛现实需求。2020年网络专业与360集团签订了共同进行专业建设的战略协议，在初、中级网络安全服务人才培养方面开展深入合作。综上，项目决策依据较为充分。

项目申报初期，学校成立了项目工作小组，由项目负责人主导具体申报工作，包括项目实际需求、必要性、可行性调研以及项目合理性审核等具体内容。经项目申报小组审核，校领导批示后，报北京市教委进行参评，取得资格后，上报北京市财政局预算评审中心评审，于2021年12月收到项目预算评审回执，项目予以立项实施。项目申报申请、批复流程符合《项目管理办法》对项目申报条件的要求，决策程序较规范。

- （二）项目过程情况

项目根据年度实际工作内容，制定具体的实施方案，对项目内容、时间进度安排、后续运行等进行了明确，实施方案较为明确合理。

2023年3月财政资金拨款到账476万元，3月学校委托第三方招标公司完成特高项目公开招标公告工作，4月完成特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目（2023年建设期）的合同签订工作，8月完成骨干教师360企业岗位工程师培训工作，10月完成企业捐赠金额第三方评估工作，审定企业投入金额为126.38507万元（分为两年投入），包含学生综合素质评价系统建设（移动端）64.8万元、360工程师学院基础环境施工项目30.08507万元、360工程师学院网师资培训13.5万元，2023年企业投入共计108.38507万元。10月完成企业捐赠协议签订工作，11月完成1+X课程资源开发工作及企业捐赠环境建设工作，12月完成特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目（2023年建设期）创业创新中心升级、专业拓展课程新型立体化活页式教材及配套资源、核心课程课标、1+X课程资源包等内容的验收工作。企业因专业教师及专业学生无法在寒假以外时间，进行集中培训学习，为了达到更好的1+X技能等级认定实训指导培训效果，2023年企业捐赠培训均调整到2024年1月中旬假期执行，故此2024年1月完成2023年企业捐赠项目的验收工作。2023年执行财政资金475.92万元，财政结余金额为0.08万元，执行率99.98%；企业投入执行率达100.36%，超额投入0.38507万元，2023年度总执行金额为584.3051万元。

其他各项工作在实施过程中，严格按照以下程序开展具体工作：

①例会制度

进入实施周期后每月定期召开项目例会，例会主要议程包括：通报工作进展情况，总结前期工作成果，提出工作中存在的问题，讨论如何解决，部署下一步工作。

②召开专题会议

根据项目进展情况，可随时提出召开专题会议，提炼归纳项目中存在的问题以及需要补充的资料，并形成问题，及时给予解决。

- 综上，项目制定了详细的整体实施方案，从整体上加强对项目年度计划开展工作内容的统筹推进，实施程序科学合理。

- （三）项目产出情况

| 序号 | 年度 | 招标项目 | 预算金额 （万元） | 执行金额 （万元） | 资金执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 特稿项目-奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目（2023年建设期） | 476 | 475.92 | 99.98% |
| 2 | 2023 | 2023年企业捐赠 （360工程师学院） | 108 | 108.38507 | 100.36% |
| 合计 |  |  | 584 | 584.30507 | 100.05% |

- 2023年财政预算到账476万元，执行财政资金475.92万元，财政结余金额为0.08万元，执行率99.98%；企业预算投入金额108万元，第三方评估企业捐赠金额和执行企业投入金额均为108.38507万元，执行率达100.36%，超额投入0.38507万元，2023年度总执行金额为584.3051万元，执行率为100.05%。

- （四）项目效益情况

1.引领职业教育改革发展和人才培养

在人才培养方面，工程师学院紧紧围绕“立德树人”根本任务，以“信、仁、义、礼、智、勇”玉德文化为专业文化和职业底蕴，推进“课程思政”建设，践行“三全育人”，实施“三教改革”。产教融合，深化了“双主体”育人模式，共同培养网络安全服务行业所需要的岗位人才。与企业合作成立了网络安全综合防护实训基地，成为工程师学院架构的重要组成部分。工程师学院根据企业的工作流程，组织以学部主任、骨干教师、企业专家为核心的，具备教学、研究、实践实力的一支过硬的师资团队，形成工程师学院管理层面。

教学内容全部融入思政元素，推进项目式、模块化教学，开发立体化教材、1+X（网络安全评估）课程教材，提炼赛训成果，充实专业核心课内容。课程思政内容强调家国情怀、网络安全职业道德内容，全方位体现立德树人。通过深入分析学院专业课程之间的共性与差异性，明确各专业之间的相互关系，围绕高新技术产业的岗位群构建专业核心课程，形成“平台+核心+拓展”的专业分层课程体系。设置专业核心课程和公共平台课程，形成课程体系。实现“底层共享、中层分立、高层互选”的复合型课程机构。同时，根据学生多样化发展需求，适应就业、升学、留学、继续教育和岗位基础研究能力培养目标。

2.支撑国家战略和首都经济社会发展

为做好“三服务”（服务师生、服务行企、服务社会），更好地服务国家创新驱动发展战略。与北京高精尖产业发展与建设，服务首都高品质民生需求，提高专业群与京津冀区域经济发展的适应性。学校以党建为抓手，突出党建引领培根铸魂、党建引领立德树人，将企业实践与教学实践紧密结合，联合企业，学院师生为北京市供销合作总社下属海龙集团、佳之兴公司和北京市供销学校进行了网络安全维护技术服务，收到了企业和学校的好评，为学院日后持续开展企业服务打下了坚实的基础。也为提高房山区人民的网络安全意识做出了贡献。

3.助力企业数字化转型和员工技能提升

工程师学院具备丰富的计算机科学和技术知识，能够为企业提供专业的技术支持，包括数据库管理、网络安全等方面的服务。这些技术支持能够帮助企业实现数字化转型，提高生产效率，优化资源配置，降低成本。

通过面向社会的技术服务，积极推动技术创新和研发。推动企业的技术进步和创新，为企业的数字化转型提供更强的技术支持。工程师学院为企业提供培训和咨询服务，还能够帮助企业员工提升技能水平，增强数字化转型的能力。通过培训，员工可以更好地理解和应用新技术，提高工作效率和质量。同时，咨询服务还可以为企业提供个性化的解决方案，帮助企业更好地实现数字化转型。

4．形成一批有效支撑职业教育深化产教融合校企合作的政策、制度、标准。

在360数字安全集团所属企业及生态企业支持下，学院召开了“12321”三阶递进人才培养模式研讨会、专家论证会，对学院的人才培养模式进行了修订；学院在本校计算机网络应用专业开展“教师+企业导师”及“工学交替+赛训结合”的双轨模式教学，日常教学内容中不断融入思政元素，逐步推进项目式、模块化教学，开发立体化教材、1+X （网络安全评估）课程教材的开发工作，目前已全部完成了10门新型活页式教材的开发工作。教法手段上复刻了企业真实项目及真实竞赛场景，进行工作情境向学习情境的转换，进而分解成能知能会的学习任务。2023年7月和2024年1月先后完成100余人才的骨干教师360岗位工程师培训、1+X职业技能等级培训、实训指导培训工作；建立了多维度评价对学生学习效果进行考核。完善了学校、360集团、第三方机构三方组成的四阶段循环质量监控体系，按照IS09001质量管理体系标准完善了学院各类管理制度和管理办法

5.社会认可度

（1）学生家长认可度

按照在校生对奇虎360网络安全服务工程师学院满意度调查问卷反馈结果统计，在校学生满意度为98.89%。

按照家长对奇虎360网络安全服务工程师学院满意度调查问卷反馈结果统计，家长满意度98.82%。

按照毕业生对奇虎360网络安全服务工程师学院满意度调查问卷反馈结果统计，毕业生满意度98.41%。

按照教职工师生对奇虎360网络安全服务工程师学院满意度调查问卷反馈结果统计，教职工满意度98%。

按照用人单位对奇虎360网络安全服务工程师学院及毕业生满意度调查问卷反馈结果统计，企业满意度100%。

综合计算在家长、毕业生、教职工、用人单位对奇虎360网络安全服务工程师学院满意度为98.85%，项目完成率为96.6%，项目支出绩效自评分数为97分。

（2）行业企业认可度

按用人单位对毕业生满意度调查问卷反馈结果统计，用人单位对毕业生满意度高达100%，毕业生半年后对口率达到86%，学生平均薪资从21年的3000元/月提升至5124元/月。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.育人体系创新，“1-2-3-2-1”人才培养模式

工程师学院创新建设“1-2-3-2-1”人才培养模式，即一学院、双主体、三阶段、二证书、一提升。注重专业人才培养质量，以文化凝聚、服务与房山区科技创新和高精尖产业的发展、产教融合等为抓手形成专业特有的专业人才培养特色。构建了计算机网络技术专业的特色教学模式，在设计上充分考虑了职业成长规律， 通过认识实习、跟岗实习和顶岗实习三个阶段的实训，将学生培养成职业人。在课程体系构建和核心课程内容设计上，都充分考虑高职学生认知规 律，由浅入深，由简单到复杂，按照计算机网络技术专业工作岗位任务，引入企业管理流程，重构并序化教材内容，体现“学习的内容是工作（过程），工作的过程是学习（内容）”的职业教育思想，使学生能在计算机相关岗位就业并具有可持续发展能力。

2.校企资源共享，聚焦高技能人才培养

计算机网络技术专业通过国内计算机网络整体形势和市场对人才的需求，充分调动和优化各种资源要素配置，充分挖掘学生的内在潜质，培养学生的专业能力、社会能力、方法能力，按照“1-2-3-2-1”人才培养模式的整体思路，校企二元深度融合，建立校企联动机制、资源分配机制、协商机制、人才培养机制，招生就业机制，利益共享机制，联合确定人才培养目标，研究人才培养规格，制定实施人才培养方案。校企共同制定了共享机制，360向学校共享工作案例1批；学校向360共享学校业务流程资料及案例一批。以此来丰富教学资源，使双方的利益最大化实现。

3.技术创新，引领行业发展

编制行业标准，将行业标准融入专业标准。行企校共同解析构建体现职教特点的优质规范专业教学资源，对接行业和企业岗位标准，共建标准化教学资源，实现“行业标准+专业标准”有效融合，赋能高质量育人体系，培育大国工匠。

参与技术创新，完成了《基于360托管安全运营服务的网络威胁监测与应对策略研究》等横向课题的制作；创建了学校网络安全靶场，让企业的安全网关技术更好地服务于教学。

（二）存在问题及原因

项目过程管理有待完善，项目能够按照实施方案和项目管理制度执行，实施程序较为合理。部分效益指标佐证材料及项目过程跟踪监督资料有待完善。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无