项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年专利代理师资格考试 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 谭力浩 | | | | | 联系电话 | | 55536400 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.7625 | 84.7625 | | 84.7625 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.7625 | 84.7625 | | 84.7625 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成考生报名审核工作，督促机考服务商对相关人员进行培训及提供技术支持，落实保电、场地屏蔽等相关要求，提供符合配置要求的考场、计算机设备、监考用设备以及考试现场监考服务，确保全国代理师资格考试考务工作顺利完成。 | | | | | | 2023 年专利代理师资格考试于 2023 年 7 月 1 日至 2 日举行，北京市共有 4860 人报考，总科次为 12758 科次，单场最大科次数为 4522 科次。本次预选考站共 6 个，其中爱玛裕考试中心、首钢工学院、ATA 国际 认证中心（北京古城）为双路供电，其余3个考站为单路供电。确定机考公司督考人员、考站负责人、监考人员、技术支持人员、安保人员等按照要求到位；确定在线联网监控设备开启并正常工作；巡查各考场考生入场秩序，确保监考人员按照《巡考工作手册》要求及其他工作要求开展工作，确保考试顺利完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡考工作手册 | | | =50册 | 50册 | 10 | | 10 | |  | |
| 考试报名工作、审核、上报 | | | ≤4月 | 4月 | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试报名人数 | | | ≥5000人 | 4860人 | 10 | | 9.72 | | 因为疫情影响，2023年组织两次专利代理师考试，其中一次补2022年的考试，因此分流了报名考生，导致参加考试人数不足。今后严格按照考试人数增长比例测算。 | |
| 质量指标 | 考生报名、组织考试、审核 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 落实考场、组织考试 | | | ≤4月 | 4月 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 树立北京作为首都高度重视完善北京市知识产权制度的良好 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强我国专利代理行业建设，提高专利代理师业务素质 | | | 达成 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.72 | |  | |