## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会工作人才管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 李珊珊 |  |  | 联系电话 | 55560227
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 267.6228 | 257.0468 | 245.4306 | 10 | 95.48% | 9.55
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 267.6228 | 257.0468 | 245.4306 | —— | 95.48% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性，组织实施好北京市高级社会工作师考评工作。积极倡导社会工作的专业化和本土化，促进我市社会工作专业人才在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业提升，培养社会工作专业督导人才，提高基层社区服务的精细化、专业化水平。进一步强化社会工作督导支持，提升乡镇（街道）社工站建设和服务质量。开展社工周启动仪式及主题活动，宣传社工理念，助人自助。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目很好的完成年初的既定目标任务，完成2023年高级社会工作师评审工作。完成社会工作人才督导服务，推动社区社会工作督导队伍建设，培养社会工作专业服务团队及督导人才，有效提高社会工作人才服务精细化和专业化水平。完成社会工作服务平台督导评估工作，提升乡镇（街道）社工站建设和服务质量。完成社会工作人才能力提升，提高专业水平和服务能力。完成“社工周”主题宣传活动，弘扬社工精神，提高广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村“乡土社工”培养人数 | ≥100人 |  | 100人 | 5 | 5
|  |  | 完成社会工作服务平台督导评估报告 | =5份 |  | 5份 | 5 | 5
|  |  | 社工周启动仪式数量 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 社会工作者证书登记和继续教育管理服务时长 | ≥35天 |  | 40天 | 5 | 5
|  |  | 召开社会工作人才督导工作相关会议 | ≥3次 |  | 3次 | 5 | 5
|  |  | 专业社会工作服务人才培养人数 | ≥100人 |  | 136人 | 5 | 5
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修人数 | =130人 |  | 151人 | 5 | 5
|  |  | 高级社工师评审次数 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目任务达标率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实施进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤267.6228万元 |  | 245.4306万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 考核通过的高级社会工作师职业能力达标率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 推进社会工作人才队伍建设，社会工作更加有序发展 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受培养社工满意度指标 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.55