## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 12345民政分中心服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 徐江 |  |  | 联系电话 | 55521719
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 461.0635 | 461.0635 | 460.75 | 10 | 99.93% | 9.9932
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 461.0635 | 461.0635 | 460.75 | —— | 99.93% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展2023年度12345民政分中心服务工作，一是进一步加强分中心内部管理、完善运行机制，按照“快速响应”、“高效解决”的四级三率要求，健全完善快速响应机制、快速解决机制、高效反馈机制，推行主办办理机制，建立升级管理机制；二是加强沟通协调，有效提高工作效率，做好与12345市中心、各业务处室的协调沟通工作；三是建立大数据信息平台，加强数据交换机制和“接诉即办”大数据统计与分析工作；四是加强主管行业问题诉求的确认工作。健全完善“接诉即办”工作的高效快速等工作机制，解决群众“急难愁盼”，真正做到“民有所呼、我有所应”。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、2023年度，12345群众诉求办理和回访服务累计达36087件次，根据12345市民热线服务中心考评数据，2023年,综合平均响应率99.86%，解决率99.34%，满意率99.60%，实际响应率、合理诉求解决率、回访率、办结率均为100%。市民政局综合平均排名第19位，同比上升9位。市委局对外联系综合电话总电话量125051通,保障了全国“两会”、清明祭扫等重点时期“接诉即办”工作运行平稳和社会面的稳定。 2、加强数据统计。形成了“接诉即办”工作52期周报、12期月报、12期通报（分市、区两级）、4份季度报，1份半年报、1份年报，形成12份安全形势分析专题报，为市委局全面掌握系统内“接诉即办”工作情况提供了第一手报告资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 12345群众电话诉求办理数量 | ≥2.7万次 |  | 3.6087万次 | 4 | 4
|  |  | 完成周报素材数量 | ＝52份 |  | 52份 | 4 | 4
|  |  | 完成月报素材数量 | ＝12份 |  | 12份 | 4 | 4
|  |  | 完成半年报素材数量 | ＝2份 |  | 2份 | 4 | 4
|  |  | 对外联系电话服务次数 | ≥14万次 |  | 12.5051万次 | 4 | 3.57 | 偏差原因：年度指标值设定是根据2022年实际发生的电话服务业务量预估。由于2023年新冠疫情防控转段，群众线下咨询民政业务的途径均已开放，导致业务量分流，造成指标偏差。 改进措施：编制预算时，在充分收集项目数据信息的基础上，尽可能全面考虑项目周期内的政策、市情等变化情况，进一步提高预算编制的精准性。
|  |  | 完成年报素材数量 | ＝1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  |  | 完成季度报素材数量 | ＝4份 |  | 4份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 12345群众电话诉求合理诉求解决率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 12345群众电话诉求响应率 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 办理情况契合度 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 对外联系电话接通率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按期办结率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 及时反馈率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 12345群众电话诉求及时签收率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤461.0635万元 |  | 460.75万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 建立对群众诉求快速响应机制 | 定性 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 建立对群众诉求高效反馈机制 | 定性 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 12345群众电话诉求群众满意率 | ≥90% |  | 99.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5632