## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市民政教育管理学院监控设备更新项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政教育管理学院
项目负责人 |  |  | 张海成 |  |  | 联系电话 | 58163878
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.4709 | 33.4709 | 32.7288 | 10 | 97.78% | 9.7783
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.4709 | 33.4709 | 32.7288 | —— | 97.78% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过对单位内部图像信息管理系统的监控设备进行更新，加强安全保卫工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年对单位内部图像信息管理系统的监控设备进行了更新，加强了安全保卫工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 网络建设点位数 | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 购置监视器数量 | ≥4台 |  | 3台 | 4 | 3 | 偏差原因：受限于安装位置空间，需调整监视器数量。 改进措施：后经供应商实地调研后，根据实际情况作出相应调整。
|  |  | 购置硬盘录像机数量 | ≥2个 |  | 2个 | 4 | 4
|  |  | 硬件采购数量 | ≥73个 |  | 73个 | 5 | 5
|  |  | 购置交换机数量 | ≥12台 |  | 7台 | 4 | 2.33 | 偏差原因：受网络带宽等技术参数限制，需调整服务器数量。 改进措施：后经供应商实地调研后，根据实际情况作出相应调整。
|  |  | 购置光收发器数量 | ≥10台 |  | 12台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统集成完成率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 网络故障率 | ≤5% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 硬件故障率 | ≤10% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同签订之日起30日内项目完成度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 10分钟 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复时间 | ≤2小时 |  | 2小时 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 为安全保卫工作提供技术支撑 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 系统利用率 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥3年 |  | 系统尚未到3年使用年限，目前正常使用中，预计使用年限可达3年或3年以上 | 5 | 5
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 硬件采购成本 | ≤33.470945万元 |  | 32.728755万元 | 5 | 5
| 满意度 指标 (5分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1083