## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 养老服务人才队伍建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 沈得吉 |  |  | 联系电话 | 55522065
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.1 | 49.8 | 49.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 53.1 | 49.8 | 49.8 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 持续开展养老服务人才队伍建设项目，充实养老服务人才队伍，加强养老服务机构服务质量，促进本市养老服务事业科学、健康发展。通过开展养老服务从业人员职业发展及岗位能力设计，老护理员综合评价指标体系，从实际需求出发，深入研究现状及问题，提出有针对性的对策和建议，逐一解决养老服务人才队伍建设中的重大问题，开展全领域的示范性能力提升培训，持续落实养老护理员职业技能提升行动计划，加强养老服务人才培训和队伍建设，推动养老服务职业体系和人才发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照年初设定目标，完成了养老服务机构负责人、老年社会工作者示范班培训，和养老护理员职业技能培训，提升了养老服务从业人员专业技能，进一步强化养老服务机构服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成养老服务机构负责人培训考试人次 | ≥1000人 |  | 1756人 | 7 | 7
|  |  | 完成养老护理员职业技能培训考试人次 | ≥5000人次 |  | 6558人次 | 7 | 7
|  |  | 完成老年社会工作者能力提升示范性培训考试人次 | ≥500人 |  | 1890人 | 7 | 6.3 | 偏差原因： 年初绩效目标设定偏低： 改进措施： 今后合理预估培训考试人次数量，提高绩效目标设定的合理性。
|  | 质量指标 | 能力提升示范培训考核合格率 | ≥90% |  | 90% | 7 | 7
|  |  | 养老服务机构负责人培训与实际需求匹配度 | ≥90% |  | 90% | 7 | 7
|  |  | 职业技能考核合格率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2023年11月30日，项目完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提升老年社会工作者专业技能 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 提升养老护理人才专业技能 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 提升养老服务机构负责人管理能力和综合素质 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 对管理职业技能培训及考核工作的规范作用 | 优 |  | 优 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤53.1万元 |  | 49.8万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 养老服务机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3