## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织服务管理平台社会组织综合业务管理系统社区社会组织备案模块升级改造服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 王瑞雪 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.9719 | 68.9089 | 67.48 | 10 | 97.93% | 9.7926
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 72.9719 | 68.9089 | 67.48 | —— | 97.93% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过项目的建设，1、在北京市社会组织服务管理平台中实现社区社会组织备案申请、备案变更业务、年度工作报告等功能，实现与新修订的《北京市社区社会组织备案工作规则》内容适配、流程统一。 2、实现社区社会组织认证码建设，实现社区社会组织服务对象“一码通用”“一码统管”“一码通查”功能。 3、实现社区社会组织服务对象在移动端的备案信息填报功能，为社会公众提供更加便捷的服务。同时对全市各社区、街道用户提供移动端业务审核功能，实现社区社会组织管理业务移动办理。 4、实现社区社会组织备案信息综合监管功能，实现社区社会组织业务数据时时跟踪、便捷提取、数据使用轨迹可追溯。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、完成社区社会组织备案申请、备案变更业务、备案撤销业务、年度工作报告、品牌组织管理业务等功能的信息化系统功能建设需求，并完成上述所有信息系统的功能开发，目前各功能模块正处于功能集成及正式环境部署阶段。 2、完成社区社会组织认证码建设，开发社区社会组织服务对象的“一码通用”“一码统管”“一码通查”功能。 3、完成社区社会组织服务对象在移动端的备案信息填报功能开发。同时开发全市各社区、街道用户的移动端备案业务业务审核功能。 4、完成社区社会组织备案信息综合监管功能开发，通过开发流程跟踪、历史活动查询、社区社会组织数量统计、开展活动统计、类别统计等功能，实现社区社会组织业务数据时时跟踪、便捷提取、数据使用轨迹可追溯。 已完成需求调研等项目招投标工作。项目实施工作中，已经实施到部署与集成阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 系统升级改造数量 | =1个/套 |  | 1个/套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 软件故障率 | ≤5% |  | 5% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤68.908875万元 |  | 67.48万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 通过为社会公众提供社区社会组织备案服务，提升社区社会组织认知度 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 提升社区社会组织备案工作效率 | 优 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7926