## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市街道（乡镇）“五性”大数据评价分析服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 秦涛 |  |  | 联系电话 | 55560257
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 445.1813 | 327.1575 | 326.5654 | 10 | 99.82% | 9.9819
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 445.1813 | 327.1575 | 326.5654 | —— | 99.82% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 一、北京市街道（乡镇） “五性”大数据评价分析项目 1.依据完整的街道（乡镇）“五性”指标体系，形成基于“五性”指标体系的社会开放大数据相关指标监测及计算结果。 2.利用全市街道（乡镇）“五性”指标计算结果为“五性”理论体系下的民政工作及全市城市治理（尤其是街乡治理）工作服务。 3.建立街道（乡镇）“五性”从理论、指标到街乡治理应用的服务闭环，通过数据技术促进街乡治理工作智能化发展。 二、北京市群众生活满意度调查项目 1.了解“七有”“五性”在不同发展区域存在的问题和成效。 2.采取有效措施，补齐问题短板，持续提升“七有”“五性”工作水平。 3.不断保障和改善民生，切实增强居民的获得感、幸福感和安全感。 2023年度，北京市街道（乡镇） “五性”大数据评价分析项目完成上半年的评价分析工作；北京市群众生活满意度调查项目工作全部完成。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 一、北京市街道（乡镇） “五性”大数据评价分析项目 1.依据完整的街道（乡镇）“五性”指标体系，形成了基于“五性”指标体系的社会开放大数据相关指标监测及计算结果。 2.有效利用全市街道（乡镇）“五性”指标计算结果为“五性”理论体系下的民政工作及全市城市治理（尤其是街乡治理）工作服务。 3.建立了街道（乡镇）“五性”从理论、指标到街乡治理应用的服务闭环，能够通过数据技术促进街乡治理工作智能化发展。 二、北京市群众生活满意度调查项目 1.了解了“七有”“五性”在不同发展区域存在的问题和成效。 2.有针对性的采取了有效措施，补齐问题短板，持续提升了“七有”“五性”工作水平。 3.不断保障和改善了民生，切实增强了居民的获得感、幸福感和安全感。 2023年度，北京市街道（乡镇） “五性”大数据评价分析项目已完成上半年的评价分析工作；北京市群众生活满意度调查项目工作已全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | “五性”框架下的全市街道（乡镇）专题分析专报 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | “五性” 框架下的街镇半年度、年度评价分析报告354份（177个街镇*2） | =177份 |  | 177份 | 5 | 5
|  |  | “五性”框架下的全市及16城区半年度、年度评价分析报告（含16城区半年度、年度评价分析报告16*2=32份；全市半年度、年度评价分析报告2份） | =17份 |  | 17份 | 5 | 5
|  |  | 群众生活满意度网络监测对象数量 | ≥30个 |  | 33个 | 5 | 5
|  |  | 群众生活满意度调查问卷数量 | ≥220800份 |  | 210656份 | 5 | 4.77 | 偏差原因：网络问卷数量略有不足； 改进措施：拟通过加大宣传动员力度提高问卷数量。
|  |  | 完成群众生活满意度监测报告数量 | =12份 |  | 12份 | 5 | 5
|  |  | 完成群众生活满意度调查研究的街道半年度、年度分报告数量 | ≥354份 |  | 354份 | 5 | 5
|  |  | 完成群众生活满意度调查研究总报告数量 | =2份 |  | 2份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专家对“五性”框架下街道大数据评价指标说明和报告等评议认可度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 专家对群众生活满意度调查方式和执行方式的评议认可度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 公众对“五性”价值体系的支持、关注度和理解深度不断加深 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤327.157512万元 |  | 326.5654万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 街道、社区等基层治理主体的成果使用满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7519