## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化搬迁及档案室建设项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 马冲 |  |  | 联系电话 | 55521764
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 457.7248 | 117.2773 | 113.5295 | 10 | 96.8% | 9.6804
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 457.7248 | 117.2773 | 113.5295 | —— | 96.8% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过购置网络与安全硬件系统、终端设备、专项设备及档案室配套设备，为档案室信息化搬迁奠定基础。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年购置网络视频会议设备，完成部署、安装、调试，满足副中心办公区日常办公需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置网络与安全硬件系统 | ＝4套 |  | 工作取消 | 5 | 3 | 偏差原因：购置网络与安全硬件系统工作已取消，相关预算已交回； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 购置专项设备 | ＝8类 |  | 8类 | 5 | 5
|  |  | 购置档案室配套设备 | ＝11类 |  | 工作取消 | 5 | 3 | 偏差原因：购置档案室配套设备工作已取消，相关预算已交回； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 档案室设计改造完成率 | =20% |  | 工作取消 | 10 | 6 | 偏差原因：档案室设计改造工作已取消，相关预算已交回； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 购置终端设备 | ＝4类 |  | 4类 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成率 | =70% |  | 79% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提升档案安全 | 优 |  | 工作取消 | 10 | 6 | 偏差原因：档案室设计改造工作已取消，相关社会效益未能充分展现，相关预算已交回； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 提升网络信息安全 | 优 |  | 工作取消 | 10 | 5 | 偏差原因：购置网络与安全硬件系统工作已取消，相关社会效益未能充分展现，相关预算已交回； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤457.7248万元 |  | 113.5295万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.6804