## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市委社会工委市民政局送温暖工作经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 胡利兵 |  |  | 联系电话 | 55521645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 143 | 10 | 89.38% | 8.9375
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 143 | —— | 89.38% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： “两节”期间，由市委社会工委市民政局、市退役军人事务局、市残联联合组成16个工作小组，每组负责一个区，慰问城乡低保家庭、养老机构、儿童福利院，进一步做好困难群众基本生活保障工作，体现政府对困难群体的关怀。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： “两节”期间，由市民政局、市退役军人事务局、市残联联合组成16个工作小组，每组负责一个区，慰问城乡低保家庭200户、养老机构20个、儿童福利院12个，进一步做好困难群众基本生活保障工作，体现政府对困难群体的关怀。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 慰问儿童福利院数量 | =12个 |  | 12个 | 10 | 10
|  |  | 慰问城乡低保家庭数量 | =200户 |  | 200户 | 10 | 10
|  |  | 组建慰问工作组数量 | ≥16个 |  | 16个 | 10 | 10
|  |  | 慰问养老机构数量 | ＝16个 |  | 20个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 慰问工作与计划匹配度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 慰问工作及时率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 慰问工作成本控制数 | ≤160万元 |  | 143万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 提升服务对象的幸福感、获得感 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9375