北京市归国华侨联合会

财政支出项目绩效评价报告

主管部门 北京市归国华侨联合会

项目单位 北京市归国华侨联合会

项目名称 “侨连五洲友聚京华”2023北京高校

（海外）校友联谊活动工作经费

参与评价机构 海峡会计师事务所有限责任公司

二〇二四年五月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价思路及方法	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	11

五、问题	12

（一）项目决策方面	12

（二）项目产出方面	12

（三）项目绩效方面	12

六、建议	13

（一）项目决策方面	13

（二）项目产出方面	13

（三）项目绩效方面	13

七、附件	13

北京市归国华侨联合会

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）

校友联谊活动工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

“侨连五洲友聚京华”北京高校（海外）校友联谊活动作为中国侨联“侨连五洲”的品牌活动之一，在中国侨联的指导下，由北京市侨联主办，市涉侨部门及相关部门协办。拟定“侨连五洲友聚京华”北京高校（海外）校友联谊活动每两年举办一次，突出联谊性、民间性和涉外性，每届选取1+2个首都高校作为召集单位，其他高校予以协同配合。为服务侨联事业可持续发展和新时代首都发展，促进中外文化文明交流互鉴，推动构建人类命运共同体贡献侨界力量。

2.主要内容及实施情况

（1）项目的主要建设内容包括：

邀请来自25个国家和地区的25所北京高校的100余位校友参加活动，主要活动有北京市发改委和中央社院的专家学者围绕“关于新时代首都发展和京津冀协同发展”和“弘扬中华文明中蕴含的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体”作主旨报告，分组交流座谈并赴顺义区和怀柔区参观考察。

（2）实施情况

2023年8月3日，“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动在北京举办。来自25个国家和地区的25所北京高校的100余位校友齐聚京华大地，安排北京市发改委和中央社院的专家学者围绕首都高质量发展、京津冀协同发展和推动构建人类命运共同体作主旨报告，组织交流座谈并赴顺义区和怀柔区参观考察。

3.资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目批复资金142.50万元，全部为财政拨款。

（2）实际执行情况

截止2023年12月31日，北京市侨联2023年全年收到“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目资金为142.50万元，全部为财政资金，实际支出142.50万元，结余0.00元。

## （二）绩效目标

1.总体目标

有效加深海外校友对中国式现代化及新时代首都发展的理解，加强海外校友同北京市侨联及彼此之间的联系，为北京新侨乡扩充海外花名册、画好新侨联络图开辟新渠道。

2.具体指标

（1）产出数量指标：参与人数≥150人。

（2）产出质量指标：参与活动高校海外校友代表性“优”。

（3）产出成本指标：经费规模=142.50万元。

（4）效益指标：广泛凝聚侨界思想共识，涵养壮大知华友华力量。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核北京市侨联“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价思路及方法

1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.评价方法

（1）评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构协助整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核资金支出效率和支出效果。

3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件4）。

4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，在专家库中选定2名业务专家、1名管理专家及2名财务专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会。

6.汇总专家意见，在与项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效指标的设定有待提高；项目完成率及时效性较好，但反映效果产出资料较少，且缺少满意度调查。

综上所述，该项目绩效评价综合得分91.10分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分13.70分，项目过程平均得分25.00分，项目产出平均得分28.80分，项目效益平均得分23.60分。具体情况详见下表：

| 评价内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策评价 | 15 | 13.70 |
| 项目过程评价 | 25 | 25.00 |
| 项目产出评价 | 30 | 28.80 |
| 项目效益评价 | 30 | 23.60 |
| 综合评价 | 100 | 91.10 |
| 评价等级 | 优√良□ 中□ 差□ |  |

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

该项目立项符合国家法律法规，符合北京市侨联的职能要求。

2.绩效目标

该项目绩效目标产出数量指标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰，但部分指标未设定，如产出时效指标、服务对象满意度指标。

3.资金投入

该项目2023年预算142.50万元，实际支出142.50万元，预算编制较合理。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与北京市侨联的职能定位和发展规划相符；绩效目标设定欠合理，个别指标未设定填报，指标细化有待提高。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

该项目预算执行率良好，“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目财政预算批复142.50万元，收到财政资金142.50万元，资金已全部到位，实际支出142.50万元，该项目预算执行率为100%。

北京市侨联对该项目进行了单独核算，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照相关财务管理制度执行，保证了资金的合理有效使用，项目未出现超计划支出的情况。

2.组织实施

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目由北京市侨联的海外联谊部牵头，设立领导小组，领导小组下设总体协调组、联络服务组、会务筹备组、安全保障组、新闻宣传组5个工作小组，分别制定各小组工作方案。2023年8月3日，“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动在北京举办。来自25个国家和地区的25所北京高校的100余位校友参加活动。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确，保证了活动的顺利进行和完美结束。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目邀请来自25个国家和地区的25所北京高校的100余位校友参加活动。

2.项目产出质量

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动举办当日，中国侨联基层建设部部长张毅、北京海联会副会长兼秘书长黄克瀛、北京交通大学校长余祖俊出席并致辞。北京市委教育工委副书记王达品出席。中国政法大学党委书记胡明、中国地质大学（北京）党委书记雷涯邻等12所试点高校领导出席。

3.项目产出时效

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动2023年8月3日在京举办。

4.项目产出成本

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目产出成本指标为142.50万元，实际成本142.50万元，结余资金0.00万元。项目总成本与预算金额一致。

评价认为，该项目产出情况较好，项目完成时效也在绩效申报时点范围内，产出数量指标完成情况略低于绩效申报标准，预算执行率100%反映项目成本控制良好。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目是贯彻中国侨联“地方侨联+大学侨联+校友会”工作机制建设的一次有益尝试，也是加强海外联谊联络的一次生动实践。进一步加深了海外校友、侨胞对中国式现代化和新时代首都发展的理解和认知，彰显了海内外侨界人才荟萃、智力密集的独特优势，激发了广大海外侨胞传承中华优秀传统文化，促进中外文化文明交流互鉴的积极性、主动性，为推动构建人类命运共同体汇聚起侨界磅礴力量。

符合绩效目标中“加深海外校友对中国式现代化及新时代首都发展的理解，加强海外校友同北京市侨联及彼此之间的联系”的指标设定。

2. 服务对象满意度

该项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，该指标可衡量性不足，但是项目取得效果较好。

评价认为，“侨连五洲友聚京华”2023北京高校（海外）校友联谊活动工作经费项目旨在发挥首都高校的独特优势，深入推进“地方侨联+大学侨联+校友会”工作机制；助力首都高水平人才高地建设，服务京津冀协同发展及新时代首都发展；加强海外爱国力量建设，营造我国发展的良好外部环境。但是该项目未进行满意度调查，项目效益情况呈现度较欠缺。

五、问题

## （一）项目决策方面

该项目绩效目标体系不够完整，未设定服务对象满意度指标。

## （二）项目产出方面

该项目产出数量指标完成值与绩效目标数量指标设定值有一定偏差。

## （三）项目绩效方面

项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，项目绩效不能得到充分体现。

六、建议

## （一）项目决策方面

建议项目单位提高绩效管理意识，科学、合理地设定项目绩效目标，使之做到准确、细化、量化、可衡量。

## 项目产出方面

建议项目单位重视项目绩效目标产出指标的完成情况，充分体现绩效目标设定的作用性。

## （三）项目绩效方面

建议项目单位注重项目绩效资料收集，加强项目绩效资料对应性，且充分反映项目实施效果。重视服务对象满意度调查，并加强结果分析，为今后工作的开展提供借鉴。

七、附件

1.项目支出绩效目标申报表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表